## Slide 1: Síťová analýza
Metoda kritické cesty
Metoda kritického řetězce

## Slide 2: Síťová analýza
Síťová analýza je nástrojem pro analýzu a řízení projektů.
Projekt je soubor provázaných činností, z nichž se skládá určitý proces.
Modelem projektu je síťový graf , což je prostý acyklický graf, který má jeden počáteční a jeden koncový uzel.
Uzlově definovaný SG:
  Uzly grafu představují činnosti a hrany grafu reprezentují návaznosti činností.
Hranově definovaný SG:
  Činnosti jsou reprezentovány hranami grafu, zatímco uzly grafu představují stavy projektu.

## Slide 3: Postupy síťové analýzy
1. Rozčlenění projektu na jednotlivé činnosti.
2. Odhad doby trvání činností, specifikace potřebných zdrojů.
3. Určení časových návazností pro provádění jednotlivých činností.
4. Konstrukce síťového grafu.
5. Časová analýza (určení termínů uzlů, termínů činností a nalezení kritické cesty).
6. Zdrojová analýza (rozvrhování činností při omezených zdrojích).
7. Nákladová analýza (optimalizace trvání projektu vzhledem k nákladům na realizaci projektu a ztrátám plynoucím ze zpoždění projektu).

## Slide 4: Metody časové analýzy
CPM
  Předpokládá se deterministické trvání činností.
PERT
  Časové ohodnocení činností má stochastický charakter.
GERT
  Je určena pro zobecněný SG, tj. graf, který obsahuje hrany s jinou interpretací než deterministickou.

## Slide 5: Příklad použití metody CPM
Recept na guláš:
Nakrájej cibuli, nakrájej salám, spolu osmahni na pánvi. Oloupej brambory a uvař je. Osmaženou cibuli a salám posyp paprikou a smíchej s vařenými bramborami. Zalej vodou a chvíli podus. Roymíchej mouku ve vodě a nalej do guláše, chvíli povař.

## Slide 6: Rozčlenění projektu na činnosti
Krájení cibule
Krájení salámu
Smažení cibule a salámu
Loupání brambor
Vaření brambor
Posypání paprikou
Smíchání cibule, salámu a brambor
Zalití vodou
Dušení
Příprava jíšky
Nalití jíšky do guláše
Závěrečné vaření

## Slide 7: Odhad doby trvání činností
Krájení cibule 5min
Krájení salámu 2min
Smažení cibule a salámu 5min
Loupání brambor 10min
Vaření brambor 15min
Posypání paprikou 1min
Smíchání cibule, salámu a brambor 1min
Zalití vodou 1min
Dušení 2min
Příprava jíšky 3min
Nalití jíšky do guláše 1min
Závěrečné vaření 10min

## Slide 8: Časové návaznosti činností
 |  | Doba trvání | Předchůdci
1. | Krájení cibule | 5m | --
2. | Krájení salámu | 2m | --
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2
4. | Loupání brambor | 10m | --
5. | Vaření brambor | 15m | 4
6. | Posypání paprikou | 1m | 3
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6
8. | Zalití vodou | 1m | 7
9. | Dušení | 2m | 8
10. | Příprava jíšky | 5m | --
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11

## Slide 9: Konstrukce síťového grafu
12
2
1
3
4
5
6
7
9
10
8
11
Start
Cíl

## Slide 10: Doplním doby trvání činností
12
2
1
3
4
5
6
7
9
10
8
11
Start
Cíl
5
2
5
10
15
1
1
2
5
1
10
1

## Slide 11: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci
1. | Krájení cibule | 5m | --
2. | Krájení salámu | 2m | --
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2
4. | Loupání brambor | 10m | --
5. | Vaření brambor | 15m | 4
6. | Posypání paprikou | 1m | 3
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6
8. | Zalití vodou | 1m | 7
9. | Dušení | 2m | 8
10. | Příprava jíšky | 5m | --
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11

## Slide 12: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- |  | 
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 13: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 14: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 15: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 16: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 17: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 18: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 19: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 20: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 21: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 22: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 23: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 |  | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 24: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 25: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 |  | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 26: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 27: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 |  | 

## Slide 28: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 

## Slide 29: Výpočet kritické cesty
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40
Doba trvání projektu

## Slide 30: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 |  | 
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 |  | 
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 |  | 

## Slide 31: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 |  | 
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 |  | 
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 |  | 40

## Slide 32: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 |  | 
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 |  | 
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 33: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 |  | 
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 |  | 
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 34: Síťový graf
12
2
1
3
4
5
6
7
9
10
8
11
Start
Cíl
5
2
5
10
15
1
1
2
5
1
10
1

## Slide 35: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 |  | 
9. | Dušení | 5m | 8 | 27 | 32 |  | 
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 32 | 33 |  | 33
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 33 | 43 | 33 | 43

## Slide 36: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 |  | 
9. | Dušení | 5m | 8 | 27 | 32 |  | 
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 32 | 33 | 32 | 33
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 33 | 43 | 33 | 43

## Slide 37: Síťový graf
12
2
1
3
4
5
6
7
9
10
8
11
Start
Cíl
5
2
5
10
15
1
1
1
5
1
10
1

## Slide 38: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 |  | 29
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 |  | 29
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 39: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 |  | 
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 | 27 | 29
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 28 | 29
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 40: Síťový graf
12
2
1
3
4
5
6
7
9
10
8
11
Start
Cíl
5
2
5
10
15
1
1
1
5
1
10
1

## Slide 41: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 |  | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 | 27 | 29
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 28 | 29
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 42: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 |  | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 |  | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 | 27 | 29
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 28 | 29
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 43: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 |  | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 |  | 25
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 | 27 | 29
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 28 | 29
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 44: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 | 24 | 25
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 | 27 | 29
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 28 | 29
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 45: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 |  | 24
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 |  | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 | 24 | 25
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 | 27 | 29
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 28 | 29
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 46: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 | 19 | 24
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 | 24 | 25
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 | 27 | 29
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 28 | 29
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 47: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 |  | 19
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 |  | 19
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 | 19 | 24
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 | 24 | 25
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 | 27 | 29
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 28 | 29
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 48: Zpětný postup
 |  | DT | Předchůdci | Nejdříve možný začátek | Nejdříve možný konec | Nejpozději přípustný začátek | Nejpozději přípustný konec
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 | 14 | 19
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 | 17 | 19
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 | 19 | 24
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 | 0 | 10
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 | 10 | 25
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 | 24 | 25
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 | 25 | 26
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 | 26 | 27
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 | 27 | 29
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 28 | 29
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40

## Slide 49: Výpočet rezerv
 |  | DT | Předchůdci | NMZ | NMK | NPZ | NPK | Rezerva
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 | 14 | 19 | 
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 | 17 | 19 | 
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 | 19 | 24 | 
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 | 0 | 10 | 
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 | 10 | 25 | 
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 | 24 | 25 | 
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 | 25 | 26 | 
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 | 26 | 27 | 
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 | 27 | 29 | 
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 28 | 29 | 
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30 | 
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40 | 

## Slide 50: Výpočet rezerv
 |  | DT | Předchůdci | NMZ | NMK | NPZ | NPK | Rezerva
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 | 14 | 19 | 14
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 | 17 | 19 | 17
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 | 19 | 24 | 14
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 | 10 | 25 | 0
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 | 24 | 25 | 14
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 | 25 | 26 | 0
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 | 26 | 27 | 0
9. | Dušení | 2m | 8 | 27 | 29 | 27 | 29 | 0
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 28 | 29 | 28
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 29 | 30 | 29 | 30 | 0
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 30 | 40 | 30 | 40 | 0

## Slide 51: Určení kritické cesty
 |  | DT | Předchůdci | NMZ | NMK | NPZ | NPK | Rezerva
1. | Krájení cibule | 5m | -- | 0 | 5 | 14 | 19 | 14
2. | Krájení salámu | 2m | -- | 0 | 2 | 17 | 19 | 17
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | 5 | 10 | 19 | 24 | 14
4. | Loupání brambor | 10m | -- | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | 10 | 25 | 10 | 25 | 0
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | 10 | 11 | 24 | 25 | 14
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | 25 | 26 | 25 | 26 | 0
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | 26 | 27 | 26 | 27 | 0
9. | Dušení | 5m | 8 | 27 | 32 | 27 | 32 | 0
10 | Příprava jíšky | 5m | -- | 0 | 5 | 27 | 32 | 29
11 | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | 32 | 33 | 32 | 33 | 0
12 | Závěrečné vaření | 10m | 11 | 33 | 43 | 33 | 43 | 0

## Slide 52: Určení kritické cesty
12
2
1
3
4
5
6
7
9
10
8
11
Start
Cíl
5
2
5
10
15
1
1
2
5
1
10
1

## Slide 53: Ganttův diagram
Henry Laurence Gantt (1861-1919)

## Slide 54: Ganttův diagram
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 55: Metoda PERT
PERT – Progran Evaluation and Review Technique.
Předpokládá se, že doby trvání činností jsou náhodné veličiny s rozdělením Beta. Toto rozdělení má konečné rozpětí a obecně není symetrické.
Pro každou činnost jsou zadávány tři charakteristiky:
  ai … optimistický odhad trvání činnosti
  mi … odhad nejpravděpodobnější doby trvání činnosti
  bi … pesimistický odhad trvání činnosti
Střední hodnota a směrodatná odchylka doby trvání činnosti:

## Slide 56: Β - rozdělení

## Slide 57: Metoda PERT
Stejně jako v metodě CPM se provede výpočet termínů a určení kritické cesty, přičemž se pracuje se středními hodnotami trvání činností.
Doba trvání projektu Tn je náhodná veličina, jejíž střední hodnota E(Tn) je rovna délce kritické cesty, vypočtené výše uvedeným způsobem. Rozptyl D(Tn) se určí jako součet rozptylů činností, ležících na kritické cestě (za předpokladu nezávislosti dob trvání těchto činností).

## Slide 58: Metoda kritického řetězce
TOC (Theory of Constraints)
Teorie omezení
Eliyahu Moshe Goldratt (31.3.1947-11.6.2011)

## Slide 59: Kritický řetězec
V teorii omezení jde o nejdelší cestu v síťovém grafu projektu (nebo Ganttově grafu), která bere do úvahy jak technologické návaznosti a délku jednotlivých aktivit, tak i kapacity zdrojů. Pokud by neexistovala žádná omezení zdrojů, pak by byl kritický řetěz totožný s kritickou cestou

## Slide 60: Kritická cesta-Kritický řetěz
START
Aktivita V
14 dní, zdroj A
Aktivita W
6 dní, zdroj B
Aktivita X
6 dní, zdroj C
Aktivita Y
10 dní, zdroj A
Aktivita Z
4 dny, zdroj D
KONEC
Kritická cesta
Kritický řetězec

## Slide 61: Ganttův graf pro X,Z,V,W a Z
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Kritický řetěz
Kritická cesta
Projekt je považován za úspěšný pokud se splní v předpokládaném čase
a nepřekročí plánovaný rozpočet

## Slide 62: Časové návaznosti činností
 |  | Doba trvání | Předchůdci | Zdroje
1. | Krájení cibule | 5m | -- | Nůž
2. | Krájení salámu | 2m | -- | Nůž
3. | Smažení cib. a sal. | 5m | 1,2 | Pánev
4. | Loupání brambor | 10m | -- | Hrnec
5. | Vaření brambor | 15m | 4 | Hrnec
6. | Posypání paprikou | 1m | 3 | Pánev
7. | Smíchání c.s. a br. | 1m | 5,6 | Pánev
8. | Zalití vodou | 1m | 7 | Pánev
9. | Dušení | 2m | 8 | Pánev
10. | Příprava jíšky | 5m | -- | Hrnec
11. | Nalití jíšky do guláše | 1m | 9,10 | Pánev
12. | Závěrečné vaření | 10m | 11 | Pánev

## Slide 63: Doplním návaznosti zdrojů
12
2
1
3
4
5
6
7
9
10
8
11
Start
Cíl
5
2
5
10
15
1
1
2
5
1
10
1

## Slide 64: Doplním návaznosti zdrojů
12
2
1
3
4
5
6
7
9
10
8
11
Start
Cíl
5
2
5
10
15
1
1
2
5
1
10
1
Doba trvání projektu 41min

## Slide 65: Konstrukce „nárazníků“
Zdroj a aktivita
A-Y
Medián požadovaného
času
10 dní
Z 50 % aktivita skončí dříve, ale další případy naopak skončí později.
Z toho vyplývá, že 10 dní reprezentuje 50 % odhadovaného času na aktivitu
Projektoví manažeři se rozhodli, že aktivita skončí za 90 % času.
To znamená, že se přidá 8 dní jako nárazník (ochranný čas)
A-Y
B-Z
C-X
D-W
E-V
5 x 10 dní=50 dní

## Slide 66: Pět projektů po úpravě
Pokud se uvažuje pro každou aktivitu projektu
časový nárazník 8 dní, dostaneme
A-Y
B-Z
C-X
D-W
E-V
5 x 10 dní=50 dní
A-Y
8
5 x 18 dní=90 dní
B-Z
8
C-X
8
D-W
8
E-V
8
Notes: Vložte obrázek některého z významných geografických úkazů země.

## Slide 67: Pět projektů po přidání nárazníků a 4 typy aktivit
A-Y
8
B-Z
8
C-X
8
D-W
8
E-V
8
A-Y
B-Z
C-X
D-W
E-V
Opožděný
„reporting“
Čeká se na zdroj
D (i když se skončilo dříve)
Parkinson
Skutečné zpoždění
Ani jeden typ nemá za následek, že by se projekt měl opozdit
vzhledem k přislíbenému datu předání (akceptace) projektu.
To, že se nevyužily získané rezervy je důsledkem
firemní strategie držet se naplánovaného rozvrhu projektu

## Slide 68: Pět projektů po úpravě a přesunu nárazníků na konec projektu
A-Y
B-Z
C-X
D-W
E-V
8
8
8
8
8
A-Y
B-Z
C-X
D-W
Parkinson
Trochu delší než medián 10 dní,
ale menší než 18 dní
Dříve ukončený
8
8
8
8
8
= PNN=původní nárazník projekt = 40 dní
8
8
4
= nový nárazník = 50 % z PNN, což je PNN/2
E-V